2024福马年货电商节暨福马年货市集

企划方案

- 活动概述

为了福马两岸喜迎2024新春佳节，特在福州市连江县举

办“2024福马年货电商节暨福马年货市集”活动。活动分为线上、线下二部分。其中线上部分在淘宝直播（大陆最大的直播电商平台，月活跃用户8.24亿）平台举办线上福马年货电商节专场活动。线下部分在福州市连江县奥特莱斯广场举办“福马年货市集”。

- 活动名称

2024福马年货电商节暨福马年货市集

- 活动时间

2024年1月25日-1月31日

其中线上电商节活动时间：2024年1月25-1月31日

线下市集活动时间：2024年1月25-1月29日

- 四、活动安排（线上福马年货电商节）

- （一）：线上直播间

- 1、主播人员

- （1）淘宝直播邀请2名主播开设“福马年货电商节”直播专场。

- （2）产业园邀请3名主播开设“福马年货电商节”直播专场。

- 2、直播地点

- （1）杭州市设立“福马年货电商节”2个直播间

- （2）连江两岸电商产业园设立“福马年货电商节”3个直播间。

- （二）：线上流量投放

- 1、淘宝直播广告位投放

- （1）淘宝直播APP首页栏窗口位活动信息置顶

- （2）预期在1月27-28日期间投放

- 2、直播间现金福袋或流量投放

- （1）在邀请主播“福马年货电商节”直播专场期间投放不少于人民币10万以上现金福袋或购买直播间流量，用于加大直播间观看和购买产品客群。

- （2）淘宝直播配比一定免费流量投放在邀请主播“福马年货电商节”直播专场。

- （三）：直播选品内容

- （1）在大陆具备销售许可，并在大陆有一定库存量的马祖代表性商品（酒类、食品类、海鲜加工类优先）。

- （2）连江县具备销售许可，有一定库存量的连江代表性商品（酒类、食品类、海鲜加工类优先）。

- 五、活动安排（线下福马年货市集）

- （一）：市集概况

- 1、市集地点

- （1）1/25日在福州连江县百姓长廊二楼平台

- （2）1/26-1/29日迁移至福州连江县奥特莱斯广场（26日、27日、28日人流较多）

- 2、市集时间

- （1）1/25-1/29日举办线下福马市集

- 如销售情况较好。可申请延后5-10日。

- ：宣传推广

- 连江贵安新天地主要核心路口、广告区域投放福马市集广告。

- 组织福州市网络达人、新媒体业者线上推广

- 福州电视台和新媒体矩阵线上推广。

- ：消费券减免

- 整个福马市集五天时间线下投放17万人民币的消费券鼓励市集消费。

- 按满30元减10元、满100元减30元二个档位现金减免。

- ：市集产品

- 福马市集以福马两地年货销售摊位为主，不设餐饮小吃摊位。

- 主要以连江和马祖酒类、海鲜加工产品、特色食品、旅游纪念品为主。

- ：销售方式

- 福马市集预留10-15个摊位给与马祖商家。摊位费全免，住宿费用由产业园安排。交通和餐饮费用、货品运输费用商家自行解决。产业园提供商品免费仓库。统一银联结算（涉及消费券抵扣核销），每日销售结束由产业园与商家统一核对销售数据，第二日由产业园台币账户支付给马祖商家；

- 或福马市集预留10-15个摊位给与马祖商家，马祖商家与产业园签订委托销售合同，市集货品统一发货至产业园指定仓库。产业园雇佣台湾青年代为销售，销售价格上浮5%为台湾青年设摊服务费用。每日产业园与马祖商家核对销售数据。每二日结算一次。市集结束由产业园按商家指定仓库退还未销售完剩余商品（或可委托产业园继续在线上销售直至销售全部商品）